**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**



**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**с. Андреевка**

**27 декабря2024 г. № 50**

**Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения**

**Чернянского района Белгородской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29.09.2014 г. № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы**»**»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 03.02.2015 г. № 3 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 11»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 16.06.2017 г. № 19«О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 11»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 13.02.2018 г. № 3«О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 11»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 14.08.2018 г. № 26«О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 11»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 18.02.2019 г. № 2 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 11»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 06.06.2019 г. № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года № 11»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 30.12.2019 г. № 25 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения от 29 сентября 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24.03.2021 года № 11 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения от 29 сентября 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 25.02.2022 года № 8 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения от 29 сентября 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 15.02.2023 года № 3 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения от 29 сентября 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 23.08.2023 года № 29 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения от 29 сентября 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»»;

- постановление администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 12.03.2024 года № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Андреевского сельского поселения от 29 сентября 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»».

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Приосколье 31» (https://gazeta-prioskolye.ru), обнародовать посредством размещения на информационных стендах в местах, определенных решением земского собрания Андреевского сельского поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://andreevka-r31.gosweb.gosuslugi.ru//) в порядке, предусмотренном Уставом Андреевского сельского поселения.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Андреевского сельского поселения В.И. Рязанцев**

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения**  **Чернянского района Белгородской области»** | | | | | | |
| 1. | Паспорт муниципальной программы | Постановление, распоряжение протокол, приказ | Постановление администрации Андреевского сельского поселения |  | Администрация Андреевского сельского поселения |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству Андреевского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1. | Паспорт комплекс процессных мероприятий | Постановление, распоряжение протокол, приказ | Постановление администрации Андреевского сельского поселения |  | Администрация Андреевского сельского поселения |  |
| 2 | Сведение о порядке сбора информации | Постановление, распоряжение протокол, приказ | Постановление администрации Андреевского сельского поселения |  | Администрация Андреевского сельского поселения |  |

Приложение

к постановлению администрации

Андреевского сельского поселения

от «27» декабря 2024 года № 50

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИИЙ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»**

**1.1. Оценка текущего состояния социального-экономического развития Андреевского сельского поселения**

Андреевское сельское поселение входит в состав муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» принятым 20.12.2004 года № 159.

В состав Андреевского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- село Андреевка – центр поселения, удаленность от поселка Чернянка 20 км;

- село Александровка, расположенное в северной части Андреевского сельского поселения на расстоянии 21 км от поселка Чернянка;

- хутор Бабанино, находящийся в двух километрах севернее села Андреевское;

- хутор Малиново, расположенный в юго-западной части сельского поселения;

- хутор Новоселовка, который находится на расстоянии 2,3 км северо-восточнее центра сельского поселения - села Андреевское;

- хутор Шляховое, находящийся на востоке Андреевского сельского поселения.

Транспортная связь населенных пунктов поселения с районным центром «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге «Короча-Красное». Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 20 км.

Общая площадь населенных пунктов сельского поселения- 439,3 га.

По конфигурации, поселение представляет собой территорию, вытянутую с северо-востока на юго-запад на 15 км общей площадью 5605 га (4,5% от общей площади Чернянского района), земли сельскохозяйственного назначения – 4259 га, населенных пунктов – 439 га, промышленности и специального назначения - 29 га, лесного фонда – 636 га, земли запаса – 242 га

Количество частных домовладений 412. Протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 14,1 км.

В Андреевском сельском поселении проживает627 человек, что составляет 2,2 % населения Чернянского района. Из них экономически активного населения 327 человек.

Территория поселения застроена одноэтажными домами. Из всего жилого фонда оборудовано:

- водопроводом – 100%;

- отоплением – 100 %;

- газом – 100 %.

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и Устава Андреевского сельского поселения структуру органов местного самоуправления составляют:

- администрация сельского поселения;

- земское собрание сельского поселения, состоящее из главы поселения и 6 депутатов.

Экономическую основу сельского поселения составляет сельское хозяйство, выращивание зерновых и сахарной свеклы.

На территории Андреевского сельского поселения имеется МБОУ «СОШ с. Андреевка», МБУК «ЧРЦНТ и КДД»-структурное подразделение Андреевский ЦСДК,МБУК «ЧРЦНТ и КДД»-структурное подразделение Александровский клуб-библиотека,МДОУ «Детский сад «Радуга» с. Александровка», поселенческая библиотека,2 почтовых отделения, 2 ФАПа, четыречастных магазина.

В центре села Андреевка имеется 2 сквера, в скверах уложена тротуарные дорожки, установлены скамейки, высажены туи, можжевельник, рябины, розы и др. На территории одного из скверов находится Памятник советских воинов погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, перед памятником расположена Братская могила.

В рамках реализации государственной программы РФ «Развитие транспортной программы» в 2023 году отремонтирована автодорога регионального значения « Короча-Красное-Андреевка-Бабанино»

На территории сельского поселения в 2023 году реализован проект по капитальному ремонту школы в с. Андреевка. Для детей создано уютное образовательное пространство. В учебном заведении заменили кровлю, отремонтировали и утеплили фасад, выполнили внутреннюю перепланировку и отделку помещений, заменили все инженерные коммуникации. Организованы места для отдыха учащихся и детская площадка для дошколят.

Летом 2024 года в селе Андреевка в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» поведены ремонтные работы братской могилы советских воинов. Отремонтирована скульптура, постамент и стилобат, а также заменены мемориальные плиты с фамилиями павших воинов. Проведено благоустройство прилегающей территории.

На территории Андреевского сельского поселения действует территориальное общественное самоуправление – ТОС «Андреевское»,ТОС «Набережный» и ТОС «Александровский». (ТОСы не обладают правами юридического лица).В хуторах Бабанино и Новоселовка общественное самоуправление представлено старостами. Повышение гражданской активности посредством создания территориального общественного самоуправления позволяет на местном уровне решать конкретные проблемы конкретных людей, проживающих на территории нашего поселения.

Приоритеты социально-экономического развития Андреевского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года (далее – Стратегия района) определено, что стратегической целью развития Андреевского сельского поселения является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Андреевского сельского поселения относятся:

- создание условий для стабильного развития поселения;

- повышение уровня привлекательности поселения;

Исходя из обозначенных задач и приоритетов целью является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.

Природно-климатические условия Андреевского сельского поселения, его географическое положение создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории.

Администрацией Андреевского сельского поселения проводится определенная работа для комфортного проживания и отдыха населения.

Анализируя сложившуюся ситуацию по благоустройству территории Андреевского сельского поселения, можно выделить несколько проблем. Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территории сельского поселения:

- увеличить количество осветительных приборов по улицам сел;

- увеличить количество зеленых насаждений;

- увеличить количество контейнеров для сбора ТКО;

- для нормального роста и развития газонов установить поливальные установки;

- создать декоративные цветники;

-создать современную детскую игровую площадку.

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории населенных пунктов.

Для решения проблем по благоустройству сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратить угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В течение 2025 года и последующих годов необходимо организовать и провести смотры, конкурсы, направленные на благоустройство Андреевского сельского поселения, что позволит повысить культуру поведения жителей, привьет бережное отношение к элементам благоустройства и в свою очередь привлечь жителей к участию в работах по благоустройству прилегающих территорий.

Программа направлена на обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения и включает в себя увеличение насаждений декоративных растений, содержание в надлежащем состоянии территории парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха населения, создание многофункциональной системы зеленых насаждений для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащение внешнего облика населенного пункта, повышение уровня комплексного благоустройства территории населенных пунктов Андреевского сельского поселения.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели разработана структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель «Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения», которая характеризуется достижением показателя - увеличение доли отдыхающих в местах отдыха к 2030 году до 59%.

Для достижения указанной цели в структуре муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Благоустройство Андреевского сельского поселения», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству Андреевского сельского поселения».

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Белгородской области**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=27.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=27.08.2024) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р, положениями Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года и направлениями Стратегии социально-экономического развития Чернянского района на период до 2025 года.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показателей государственных программ Чернянского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

**1.4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных в направление (подпрограмму):

По направлению (подпрограмме) «Благоустройство Андреевского сельского поселения» определена ключевая задача: обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения, способом эффективного решения которой является организация работ по улучшению качества благоустройства сельского поселения.

**I. Паспорт муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | РязанцевВ.И. – глава администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Потапова Е.Г. – главный специалист - управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цель (и) муниципальной программы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) «Благоустройство Андреевского сельского поселения» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 6791,6 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 |
| **-** межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0 |
| - местный бюджет | 6791,6 |
| -межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
| -межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 |
| Консолидированный бюджет муниципальных образований | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями / муниципальная программа Чернянского района | 1.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».  Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году».  2.Муниципальная программа муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области». | |
| Связь с целями развития муниципального района «Чернянский район» / стратегическими приоритетами муниципального района «Чернянский район» | Стратегическая цель Чернянского района до 2025 года - повышение благосостояния населения Чернянского района на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса.  Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | | Связь с показателями государственных программ Чернянского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе  ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 |
| **1. Создание условий для организации благоустройства территории Андреевского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | МП | П | Проценты | 54 | 2024 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | | - | Администрация Андреевского сельского поселения | | | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | | март | | апр. | | май | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |
| 1. | **Создание условий для организации благоустройства территории Андреевского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | МП | Процент | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 56 | |

**4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Благоустройство Андреевского сельского поселения» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству Андреевского сельского поселения» | | |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Срок реализации 2025-2030 годы | |
| 1.1.1. | Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения» | К 2030 году планируется увеличение доли отдыхающих в местах отдыха за счет проведения комплекса мероприятий направленных на обеспечение привлекательности сельского поселения для комфортного проживания населения | Доля отдыхающих в местах отдыха |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** |  | 1349,3 | 1146,7 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 6791,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 1349,3 | 1146,7 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 6791,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству Андреевского сельского поселения» (всего), в том числе:** |  | 1349,3 | 1146,7 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 6791,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 1349,3 | 1146,7 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 1073,9 | 6791,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Реализация мероприятий по благоустройству Андреевского сельского поселения»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган муниципального района (иной муниципальный орган, организация) | Администрация Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения»** | | | | | | | | | |  | |  | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | П | КМП | Проценты | 54 | | 2024 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Администрация Андреевского сельского поселения |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отдыхающих в местах отдыха | КПМ | Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения** | | | | | | | | | |  |  | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 5 | 2024 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | Доля отдыхающих в местах отдыха |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется комплекс мероприятий направленных на обеспечение привлекательности сельского поселения для комфортного проживания населения. Данный комплекс мероприятий включает в себя ремонт воинских захоронений, содержание в надлежащем состоянии территории парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха населения, наилучшая организация отдыха населения, обогащение внешнего облика населенного пункта. | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Мероприятие (результат)* «*Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения», всего, в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача «Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по улучшению качества благоустройства сельского поселения»*,* ежегодно | Х | Потапова Елена Григорьевна – главный специалист – управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Проведены событийные мероприятия на территории сельского поселения» | 27.02. | Потапова Елена Григорьевна – главный специалист – управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Распоряжения администрации |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведен ремонт и благоустройство воинских захоронений» | 27.04. | Потапова Елена Григорьевна – главный специалист – управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Акт работ, накладная |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Благоустройство и содержание в надлежащем состоянии территории кладбища с. Андреевка» | 28.04 | Потапова Елена Григорьевна – главный специалист – управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Акт работ, накладная |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Содержание в надлежащем состоянии парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха жителей» | 22.05. | Потапова Елена Григорьевна – главный специалист – управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Акт работ, накладная |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Озеленение территории сельского поселения» | 05.06. | Потапова Елена Григорьевна – главный специалист – управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Акт работ, накладная |

**7.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Андреевского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | | | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Временные характеристики** | | **Алгоритм формирования (формула) и расшифровка** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных**  **по показателю** | **Срок предоставления** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля отдыхающих в местах отдыха | | | Проценты | Ежегодно | | - | Внутренняя отчетность | Потапова Елена Григорьевна – главный специалист – управляющая делами администрации Андреевского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | 20.02.  (каждого года) |